## 20161121
4G + Otus EVM:
1. 4G module能被EVM識別成ethernet device. 但無法連線,sim卡似乎需要儲值
2. 上層App應用尚未完成.(One key to enable 4G, wait to 4G connection & get a public IP,… etc)
FCWS | 1. Find stable vehicle candidate by contour detection algorithm.

## 20161114
TAT
本周已處理:
1.IrDA在wifi起閉幾次後會無效果.
2.聲音調整.
待處理問題:
1.修改msdc流程.
PX
本周已處理:
1.將自訂測速點儲存在nand flash.
2.UI修改.
待處理問題:
1.快速開機造成EMI fail.
2.移動偵測開始錄影後無法停止。

## 20161107
TAT
本周已處理:
1.起閉WIFI多次後,按任何鍵無作用.
2.開啟WIFI錄音目前噪訊有變小,但還是有搭搭搭的聲音.
待處理問題:
1.將usb mode一開機就設定為host mode, 給測試版確認訊號在手機上可以叫快速被看見. MSDC的流程需要稍微修改.
PX
本周已處理:
1錄影+鎖檔有時出現"SD卡異常 請重新開機"
2電腦接USB線沒有讀到隨身碟
3.客戶提的bug.
待處理問題:
1.錄到壞檔
2.UI變更.

## 20161031
TAT
本周已處理:
1录像声音底燥很大
2DV连接到遥控器后, 10秒内遥控器不操作机器,遥控器会自动断开连接.
3把正常录像时间定义为25分钟.关闭DVR功能.因为设计到关税问题需要修改
待處理問題:
1.將usb mode一開機就設定為host mode, 給測試版確認訊號在手機上可以叫快速被看見. MSDC的流程需要稍微修改.
2.開啟WIFI錄音目前噪訊有變小,但還是有搭搭搭的聲音.
待處理問題:
1錄影+鎖檔有時出現"SD卡異常 請重新開機"
2電腦接USB線沒有讀到隨身碟

## 20161025
TAT
本周已處理:
1.APP可修改router SSID & PW, RTMP Stream Name.
待處理問題:
1录像声音底燥很大
2DV连接供电的USB线进行APP操作录像,会有很大的底早声.
3本机不插卡有大的概率性开启WIFI后在手机上无法找到DV的WIFI信号
4DV连接到遥控器后, 10秒内遥控器不操作机器,遥控器会自动断开连接.
5把正常录像时间定义为25分钟.关闭DVR功能.因为设计到关税问题需要修改
A50:
本周已處理:
1客戶提出的bug
待處理問題:
1錄影+鎖檔有時出現"SD卡異常 請重新開機"
2電腦接USB線沒有讀到隨身碟

## 20161003
A50:
本周已處理:
1.GPS狀態圖.
2.螢幕畫面偶有白線
3.Menu鍵進行第二層後皆需為Return功能(把EXIT都取消)
4.操作解析度變更後當機
待處理問題:
1.EV值設定沒有差異
2.A50S/A60S 請設定無法透過*.img互相更新
3.電腦接USB線沒有讀到隨身碟
4.GPS相關bugs.
5.Parking mode相關bugs.
泰吉通:
本周已處理:
1.APP無法修改WIFI密碼.
2.APP关闭后,本机放置不动2分钟后会死机.
待處理問題:
1.WIFI低电的时候（1格电）概率性出现WIFI死机的问题 ，连接WIFI使用40分钟左右状态下

## 20160926
A50:
本周已處理:
1. MENU返回錄影畫面需自動錄影
2. G-sensoer需bypass Z軸方向
3. 到開始錄影時間需小於10秒(目前13秒)
4. 剛開機會出現SD卡損壞,1SEC後就好了,但沒有自動開始錄影
5.自訂測速照相點刪除UI.
待處理問題:
1.GPS狀態圖.
泰吉通:
本周已處理:
1.拍照Size的icon.
2.在電池用完關機前秀 "Battery Empty"
待處理問題:
1.APP無法修改WIFI密碼.(週六給一版可以進去修改的APP)
2.APP在video/snapshot mode切換會出現破圖.(客戶目前自行解決)

## 20160912
A50:
本周已處理:
1.Thumbnail換頁當機.
2.HDMI風格修改.
3.Date & Time支援大數字
4.自訂測速點新增.
待處理問題:
1.GPS要新增4個sub-menu.
泰吉通:
本周已處理:
1.聲音跟最新拿到的連詠比較,連詠聲音還是非常小聲.
2.RTSP:960X720.
3.改有問題的icon.
4.加大錄音音量.

## 20160905
A50:
本周已處理:
1.多層title view.
2.menu固定為3X2,固定位置,並可以換頁
3.icon更換.
4.Date & Time修改.
5.Thumbnail也改為3X2,固定位置並可以換頁
待處理問題:
1.Thumbnail換頁當機.
2.HDMI風格修改.

## 20160829
A70:
本周已處理:
1.快速開機
A50:
本周已處理:
1.快速開機
待處理問題:
1.UI修改.
泰吉通:
待處理問題:
1.錄音聲音太小
碩穎:
本周已處理:
1.Bringup, sensor and panel的I2C都有問題.

## 20160822
A50s:
本周已處理:
1.快速開機
待處理問題:
1.快速開機fine tune.
2.UI修改.
A70:
待處理問題:
1.快速開機fine tune.
泰吉通:
本周已處理:
1.EXIF增加完成
2.錄音底噪改善
3.rtsp改成320x240傳輸: 距離從12m->19m
待處理問題:
1.客人要改版新增 RF Power enable, 當wifi開啟時把RF關掉.

## 20160815
得圖:
本周已處理:
1.加上wifi電源控制.
泰吉通
本周已處理:
1.因為RF跟wifi干擾,將wifi channel 改到13.
2.錄音底噪改善.(audio codec and sample rate)
3.IR decoder驗證ok.
4.拍照剩餘數量.
5.同步dev.
待處理問題:
1.錄音底噪:客人要做到跟連詠一樣幾乎無底噪.
2.EXIF 增加.

## 20160808
泰吉通
本周已處理:
1.新增卡內放入wifi.txt,修改router SSID, password and youtube streaming name.
2.新增hotkey開啟/關閉直撥.
3.bugs.
待處理問題:
1.需要做兩套不同大小的字型.
2.驗證IR decoder.
3.增加EXIF
4.錄音底噪嚴重.
5.長時間充電會死機？ RTC會被reset.

## 20160801
A50S:
本周已處理:
1.碰撞後產生前後10秒的影片.
2.客戶新增:每個月1日自動跳出format SD card提示並有倒數功能.(提示:ok, 倒數:ng).
待處理問題:
1.format SD card提示的倒數功能.
泰吉通
本周已處理:
1.直撥功能:能看到影像
待處理問題:
1.直撥功能:設定router SSID & PW, 平台的設定介面.
2.HDMI不連問題.
3.1080p60fps

## 20160718
泰吉通
本周已處理問題:
1.wifi新增更改ssid and password UI.=>客戶同意由app修改
2.確定目錄名稱即使用比例.
待處理問題:
1.驗證新板子
錄音比較
|  | 泰吉通 | A70 | 連詠
| 人聲 | 清楚 亮 | 清楚但悶 | 清楚但悶
| 環境噪音 | 可 | 小 | 可
| 其他 | 沒有case | 整體音量最小
人聲會有水聲
LDWS
1.有用大通的影片先跑模擬,需要tune參數.

## 20160711
泰吉通
本周已處理問題:
1. 60fps已合入.
2.fix minor bugs.
待處理問題:
1.wifi新增更改ssid and password UI.
芯舞:
本周已處理問題:
1.開機花屏問題

## 20160704
泰吉通
本周已處理問題:
1.新增录像和照片或循环录像的目錄
2.對遙控器的傳送解碼
3.Liveview改成秀剩餘可錄影時間.
待處理問題:
1.WIFI 名字和 密码不能修改(客戶尚未決定怎麼處理)
2.機器送狀態到手錶(部份狀態沒有效果)

## 20160627
泰吉通
本周已處理問題:
1.機器送狀態到手錶(部份狀態沒有效果)
2.解掉一些客戶提的bug.
待處理問題:
1.新增录像和照片或循环录像的目錄
2.對遙控器的傳送解碼
3.Liveview改成秀剩餘可錄影時間.
4.WIFI 名字和 密码不能修改

## 20160613
Done:
1:HDMI UI
2:HDMI playback(audio 仍有問題)
3.MSDC無法出現disk(Brain把charger的充電電流拉小)
Next Week:
1:HDMI playback(audio issue)

## 20160606
Done:
1.Sync to develop.
2.MSDC, HDMI通了
this week:
1.HDMI OSD.
2.自動校正.

## 20160530
Done:
1.Video recording.
2.Snapshot.
3.除了直撥,缺圖, Menu功能完成.
this week:
1.1080p60fps: dummy frame.
2.補上泰吉通提供的缺圖.
3.Merge lastest develop code.

## 20160514
Done:
Life View, Main Menu OSD
menu multiple page.
Next Week:
adding submenu

## 20160506
Done:
1.ELT:MSDC setting.
2.RTMP:modify SSB to SSM. It works but not very well.
3.Update tatsz branch.
Going:
1.RTMP: fine tune with Benjamin.
Next week:
1.tatsz: menu struct and modify renderer.

## 20160429
20160429
Done:
1.ELT:LCD rotate
2.8188 VS 8189 耗電流 bps比較
3.PX A70:
(1)系統黑屏 ：外部電錄影中, 鎖檔時, 低電壓時不會自行關機,可能會造成電池低電壓保護斷電 (2)系統黑屏 : 當外部電供給不足時, 電池電壓低於3.4V,電壓持續降低時一樣進低電壓關機,防止外部充電不足, 造成系統黑屏 (3) G-sensoer鎖檔 & 停車監控開啟, 外部電移除, 30sec關機倒數時,若有G-sensor鎖檔則不鎖檔,繼續倒數至關 機,避免關車門時啟動鎖檔,造成even file太快滿 (4) 大貨車及遊覽車容易啟動G-sensor鎖檔 : 增加兩個設定值1800mg & 2000 mg (會在提供圖檔 & 中文字串)
going:
1.ELT:開啟wifi會當機.
next week:
1.ELT:開啟wifi會當機.
2.librtmp修改.